## 시트1
|  | 발표! 너도 할 수 있어! | [5 empty] | 일정
진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 예상 기간 | 3월 |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월
계획 |  |  | - | - | 2018-04-23 | 2018-11-30 | 26 | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-08 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-15 | 2019-07-22 | 2019-07-29 | 2019-08-05 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-26 | 2019-09-02 | 2019-09-09 | 2019-09-16 | 2019-09-23 | 2019-09-30 | 2019-10-07 | 2019-10-14 | 2019-10-21 | 2019-10-28 | 2019-11-04 | 2019-11-11 | 2019-11-18 | 2019-11-25
| 모집 | 프로젝트 공고등록 | 최영호 | 완료 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 26
|  | 팀구성 및 Kick-off 미팅 | 멘티 | 진행중 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 4
| 수행계획서 작성 | 추진 배경 및 필요성 정립 | 멘티 | 진행중 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 7
|  | 일정수립 | 멘티 | 진행중 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 7
|  | 기획서 제출 | 멘티 | 진행중 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 15
|  | 프로젝트 개설 | 멘티 | 진행중 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 7
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone | 2009-04-10 | 2009-04-10 | 1
분석 |  |  | - | - | 2018-04-23 | 2018-11-30 | 13
| 분석 | 정보수집 및 분석 | 멘티 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 8
|  | 프레임워크 분석 | 멘티 | -
|  | 요구 사항 정의 | 멘티 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 6
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone | 2009-04-17 | 2009-04-17 | 1
설계 |  |  | - | - | 2018-04-23 | 2018-11-30 | 10
| DB 설계 | 회원 목록 DB | 최영호.박서희 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 10
|  | 게시판DB | 최영호.박서희 | - | 2018-04-24 | 2018-04-24
|  | 채팅 DB | 최영호.박서희 | - | 2018-04-25 | 2018-04-25
| 웹 디자인 설계 | 메인 페이지 설계 | 정병록 | - | 2018-04-26 | 2018-04-26
|  | 게시판 설계 | 정병록 | - | 2018-04-27 | 2018-04-27
|  | UI 설계 | 정병록 | - | 2018-04-28 | 2018-04-28 | 4
|  | 채팅 UI 설계 | 정병록 | - | 2018-04-29 | 2018-04-29
| 클래스 설계 | 클래스 설계 | 멘티 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 7
| 서버 설계 | 서버 설계 | 멘티 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 7
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone | 2009-04-24 | 2009-04-24 | 1
개발 |  |  | - | - | 2018-04-23 | 2018-11-30 | 16
| 서버 | 클라우드 서버 구축 | 최영호,박서희 | -
|  | git 형상 관리 | 멘티 | -
|  | 프레임 워크 설치 | 최영호,박서희 | -
| 백엔드 | 가입 | 최영호,박서희 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 16
|  | 해지 | 최영호,박서희 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 6
|  | 변경 | 최영호,박서희 | -
|  | 탈퇴 | 최영호,박서희 | - | 2018-04-22 | 2018-04-22
|  | oAuth 2.0 연동 | 최영호,박서희 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23
|  | 채팅 구현 | 최영호,박서희 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 13
| 프론트엔드 | 반응형 웹 기능 구현 | 정병록 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 15
|  | 메인화면제작 | 정병록 | -
|  | 게시판제작 | 정병록 | -
|  | 로그인창 제작 | 정병록 | -
|  | 채팅 게시판 제작 | 정병록 | -
| 공통 | 단위/통합 테스트(웹) | 멘티 | -
|  | TTS 연동 | 최영호,박서희 | -
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 1
테스트 |  |  | - | - | 2018-04-23 | 2018-11-30 | 5
| 부분 | 웹테스트 | 전체 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2
|  | 단위테스트 | 전체 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1
|  | 서버테스트 | 전체 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2
| 통합 | 통합 테스트 | 전체 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1
|  | 성능 테스트 | 전체 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 1
종료 |  |  | - | - | 2018-04-23 | 2018-11-30 | 5
| 종료 | 한이음 공모전 제출 | 팀 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2
|  | 프로젝트 회고 및 평가 | 팀 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 1
|  | 최종프로젝트보고서제출 | 팀 | - | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2
WBS
1. 계획
|  |  | 구분 |  |  |  | 1.1
|  |  | 추진내용 |  |  |  | 1.2
|  |  | 계획 |  |  |  | 1.3
|  |  | 문제정의,일정수립,프로젝트가능성확인,조직구성 |  |  |  | 1.3.1
|  |  | 분석 |  |  |  | 1.3.2
|  |  | 정보수집, 요구정의, 프로토타입 개발 |  |  |  | 1.3.2
|  |  | 설계 |  |  |  | 1.4
|  |  | 구조설계 |  |  |  | 1.4.1
|  |  | gui설계, 데이터베이스, 서버설계, 상세설계 |  |  |  | 1.4.2
|  |  | 개발 |  |  |  | 1.5
|  |  | 서버구축, DB설계 |  |  |  | 2. 분석
|  |  | 웹/앱개발 및 필요 기능개발 |  |  |  | 2.1
|  |  | 앱-웹 연동 |  |  |  | 2.2
|  |  | 테스트 |  |  |  | 2.3
|  |  | 테스트 시나리오 작업 및 테스팅 실습 |  |  |  | 2.4
|  |  | (통합 모듈검사, 기능 및 성능 검사) |  |  |  | 3
|  |  | 종료 |  |  |  | 3.2
|  |  | 한이음 공모전 제출 및 프로젝트 종료 |  |  |  | 4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.3
5
5.1
5.2
5.3