## 시트1
일정
진행단계 | 수행내용 | 상세수행내용 | 작업자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 예상 기간 | 3월 |  |  | 4월 | [7 empty] | 5월 | [8 empty] | 6월 | [8 empty] | 7월 | [8 empty] | 8월
계획 |  |  | - | - |  |  |  | 2019-03-23 | 2020-03-24 | 2019-03-25 | 2019-04-01 | 2019-04-10 | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-25 | 2020-04-27 | 2020-04-30 | 2019-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2019-05-17 | 2020-05-18 | 2019-05-20 | 2020-05-24 | 2020-05-25 | 2019-05-30 | 2020-06-01 | 2019-06-03 | 2019-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2019-06-17 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-07 | 2020-07-08 | 2019-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-20 | 2019-07-24 | 2020-07-26 | 2019-07-30 | 2020-08-01 | 2019-08-12 | 2019-08-19 | 2019-08-30
| 모집 | 프로젝트 공고등록 | 박현욱 | 완료 | 2020-03-23 | 2020-04-10
|  | 팀구성 및 Kick-off 미팅 | 멘티 | 완료 | 2020-03-24 | 2020-03-24
| 수행계획서 작성 | 추진 배경 및 필요성 정립 | 멘티 |  | 2020-04-10 | 2020-04-22
|  | 일정수립 | 멘티 |  | 2020-04-22 | 2020-04-22
|  | 기획서 제출 | 멘티 |  | 2020-04-23 | 2020-04-23
|  | 프로젝트 개설 | 박현욱 |  | 2020-04-23 | 2018-04-23
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone
분석 |  |  | - | -
| 분석 | 정보수집 및 분석 | 멘티 | - | 2020-04-23 | 2020-04-25
|  | 프레임워크 분석 | 멘티 | - | 2020-04-25 | 2020-04-27
|  | 요구 사항 정의 | 멘티 | - | 2020-04-27 | 2020-04-30
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone
설계 |  |  | - | -
| DB 설계 | 환경정보DB | 박현욱 | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1
|  | 로그인정보DB | 김진엽 | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1
| 앱 디자인 설계 | 메인 페이지 설계 | 신용원 | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1
|  | 설계, 로그인 페이지 설계 | 신용원 | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1
|  | UI 설계 | 신용원 | - | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 1
| 클래스 설계 | 클래스 설계 | 멘티 전원 | - | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 1
| 서버 설계 | 서버 설계 | 박현욱 | - | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 1
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone
개발 |  |  | - | -
| 서버 | node.js 서버구축 | 박현욱 | - | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 1
|  | git 형상 관리 | 김진엽 | - | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 1
|  | 라즈베리파이 환경설정 | 신용원 | - | 2020-05-02 | 2020-05-02 | 1
| 백엔드 | 로그인 | 박현욱 | - | 2020-05-03 | 2020-05-17 | 14
|  | 환경정보 구현 | 박현욱 | - | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 7
|  | 영상 스트리밍 | 신용원 | - | 2020-05-03 | 2020-05-30 | 13
|  | LED제어 구현 | 박현욱 | - | 2020-05-25 | 2020-06-09 | 14
|  | 모터제어 | 박현욱 | - | 2020-06-10 | 2020-06-23 | 14
|  | 스피커제어 | 박현욱 | - | 2020-06-24 | 2020-07-07 | 14
|  | 녹음기능(추가기능) | 박현욱 | - | 2020-07-08 | 2020-07-16 | 9
| 프론트엔드 | 반응형 앱 구현 | 김진엽 | - | 2020-05-03 | 2020-05-17 | 14
|  | 로그인 기능 제작 | 김진엽 | - | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 7
|  | 환경 정보 제작 | 김진엽 | - | 2020-05-18 | 2020-05-24 | 7
|  | 스트리밍 창 제작 | 김진엽 | - | 2020-05-25 | 2020-05-30 | 6
|  | 제어기능 구현 | 김진엽 | - | 2020-06-01 | 2020-06-14 | 14
|  | 육아정보 제공 | 김진엽 | - | 2020-06-15 | 2020-06-23 | 7
|  | 녹음기능(추가기능) | 김진엽 | - | 2020-07-08 | 2020-07-16 | 9
| 하드웨어 | 모빌제작 | 신용원 | - | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 30
|  | 하드웨어 디자인 | 신용원 | - | 2020-08-01 | 2020-08-30 | 30
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone
테스트 |  |  | - | -
| 부분 | 앱테스트 | 전체 | - | 2020-07-17 | 2020-07-24 | 7
|  | 단위테스트 | 전체 | - | 2020-07-24 | 2020-07-30 | 7
|  | 서버테스트 | 전체 | - | 2020-07-24 | 2020-07-30 | 7
| 통합 | 통합 테스트 | 전체 | - | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 7
|  | 성능 테스트 | 전체 | - | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 7
|  | 진행 업무 점검 및 이슈 해결 | 멘토 | Milestone
종료 |  |  | - | -
| 종료 | 한이음 공모전 제출 | 팀 | -
|  | 프로젝트 회고 및 평가 | 팀 | -
|  | 최종프로젝트보고서제출 | 팀 | -
WBS
1. 계획
|  |  | 구분 |  |  |  | 1.1
|  |  | 추진내용 |  |  |  | 1.2
|  |  | 계획 |  |  |  | 1.3
|  |  | 문제정의,일정수립,프로젝트가능성확인,조직구성 |  |  |  | 1.3.1
|  |  | 분석 |  |  |  | 1.3.2
|  |  | 정보수집, 요구정의, 프로토타입 개발 |  |  |  | 1.3.2
|  |  | 설계 |  |  |  | 1.4
|  |  | 구조설계 |  |  |  | 1.4.1
|  |  | gui설계, 데이터베이스, 서버설계, 상세설계 |  |  |  | 1.4.2
|  |  | 개발 |  |  |  | 1.5
|  |  | 서버구축, DB설계 |  |  |  | 2. 분석
|  |  | 웹/앱개발 및 필요 기능개발 |  |  |  | 2.1
|  |  | 앱-웹 연동 |  |  |  | 2.2
|  |  | 테스트 |  |  |  | 2.3
|  |  | 테스트 시나리오 작업 및 테스팅 실습 |  |  |  | 2.4
|  |  | (통합 모듈검사, 기능 및 성능 검사) |  |  |  | 3
|  |  | 종료 |  |  |  | 3.2
|  |  | 한이음 공모전 제출 및 프로젝트 종료 |  |  |  | 4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.3
5
5.1
5.2
5.3